## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage (faire le pseudo-code) |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes (CRC) | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
Planification globale |  |  |  |  | projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
|  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
(ajouter des lignes au besoin)
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | conquête | Retirer "à faire" | humain
| Construction de structures importantes | Améliorer | virtuel
| pacification | Ajouter | interactif
| joueur | Adapter | Magie
| AI (3 profils) | Construire | Dynamique
| terrains | Optimiser | Local
| forêts | Sauvegarder | Coopératif
| eau | Éviter "Obstacle" | Naive
| Difficultés | load | personnalités
| ressources | Transformer | aléatoire
| unités | Détecter collisions | Fluide
| Conditions de victoires | Configurer | IA Modulable
| politique et commerce | Reprendre | simple
| Biomes | Combattre | complexe
| Combat | Créer alliance
| Pathfinding | Faire du troc / échanges
| Fog of war | Envoyer des projectiles
Magie, religion et sciences
Structures
Bâtiments
Ouvriers
GIF
Bibliothèque Pillow
Grille de cases
Lobby
Performances du jeu
random seed
nb IA
type de partie
Interface
Partie
niveau de difficulté
paramètres
victoire
coopération
murs
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | arbre |  | case accessible
| buissons |  | case inaccessible
or
Point de Vie
Point d'attaque
Point de vie des batiments
résistance aux dégats
type de dégats
profondeur des eaux
Animals
Tags (pour identifier objets/éléments)
Projectiles
Stage de construction de bâtiments
Base de données (pour save les parties)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Nouveau type de ressources |  | Untargetable units
Tech / Skill tree
Nouvelle catégorie d'unités
Poulation maximum
Map view region (carré sur la map pour region visible
Cycle jour nuit
Point de confiance
Note on C29: Chartrand Alexiane: **gameplay qui cache certains areas du jeu, doivent être unlock par le joueur via événements ou actions/conditions**

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu.
Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant.
On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Main lobby
|  |  | Titre | [7 empty] | Options | UserImg | Username
Jouer
Tutoriel
Histoire
News
|  |  | Exit | [5 empty] | Version Info
Jouer | [14 empty] | Histoire (Top level) | [8 empty] | Vide
| Creer partie |  |  |  |  | Commencer
[10 empty] | Charger Partie | [5 empty] | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt uLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.oident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | [5 empty] | X
|  | Jaja | [7 empty] | Game table list (mode de jeu, nbr joueur, ressource ... )
|  | X |  | Type | IA Agressive |  | ⬇️ | S c r o l l | Option partie
|  |  |  | Difficulter | Facile |  | ⬇️
|  | X |  | Type | IA Conquete |  | ⬇️
|  |  |  | Difficulter | Difficile |  | ⬇️
Ajouter IA
Mode de jeu * Paix mondial *Conquete * Achevement
News (Top level ) | [14 empty] | Game
[15 empty] | Ressource |  |  |  | Condition de victoire
Nouveauté
[8 empty] | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | [6 empty] | Notification (batiment fini d'etre constrit , vous etes attaquer ...)
[20 empty] | Collapse | Joueurs
Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Map
Pop up que peut faire le clcik sur l'objet
Info sur l'objet clicker / personnage choisi dans multi selection
Sequence introduction 1 | [14 empty] | Sequence introduction 2 | [7 empty] | Sequence introduction 3 |  |  |  |  | Login
[14 empty] | Skip | [6 empty] | Skip
Nom d'utilisateur: Jaja Mot de passe: ******* Enregistrer Connexion connectez-vous en tant qu'invité
Logo équipe
Present
Appuyer sur n'importe quel touche pour commencer
Option partie (Top Level) | [14 empty] | Option User (Top Level) | [8 empty] | Escape (Top level)
X
|  | Taille map : 4000x4000 Nb Max: IA Ressource debut :200 | [14 empty] | Nom : Jaja Image profile: 1 Déconnexion | [8 empty] | Save Lobby
Appuyer sur n'importe quel touche pour commencer

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Notes Pour information supplémentaire
Utiliser le IF pour des sections conditionnelles
Utiliser le FOR pour des boucles
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
|  | Humain | Machine
Vue | Lancer le jeu
L'utilisateur ouvre le jeu à partir du client Main
Commence la séquence introduction
Appuie sur le button skip
Emmène directement à la séquence introduction 3
L'utilisateur clique sur une touche
Affichage du Log In Screen
Log in
Écrit son nom d'utilisateur et mot de passe
Appuie sur enregistrer
Lire inputNom, inputMdp Si inputNom est vide OU inputMdp est vide: Afficher "Champs requis" Sinon: Vérifier si SELECT id FROM users WHERE username=inputNom existe Si oui: Afficher "Nom déjà utilisé" Sinon: INSERT INTO users(username, password) VALUES(inputNom, inputMdp) Afficher "Compte créé avec succès"
Appuie sur connexion
Lire inputNom, inputMdp Si vide: Afficher "Erreur champs vides" Sinon: Résultat = SELECT id, username FROM users WHERE username=inputNom AND password=inputMdp Si trouvé: currentUser = Utilisateur(id=Résultat.id, username=Résultat.username) Afficher "Bienvenue " + currentUser.username Affichier MainScreen Sinon: Afficher "Nom ou mot de passe incorrect"
Appuie sur connexion invité
currentUser = Utilisateur(id=None, username="Invité") Afficher Main Screen
Vue lobby | Créer une partie
L'utilisateur va créer la partie en appuyant sur le bouton "Commencer"(Start)
La vue(Bouton) va appeler une fonction "creer_partie(self)" qui va interagir avec le contrôleur pour initialiser les composantes de la partie avec les sélections faites avec les IA, le mode de jeu, ...etc
Vue Menu | Jouer
L'utilisateur va appuyer sur le bouton "jouer"
La vue va lancer la partie en allant dans la fonction "lancer_partie" qui se trouve dans le contrôleur. Qui va appeler ensuite la page de lobby
Vue Menu | Quitter jeux
L'utilisateur va pouvoir quitter le jeu.
La vue va appeler une fonction dans le contrôleur. La fonction sys.exit()
Vue Menu | Voir les nouvelles(News)
L'utilisateur va pouvoir lire les nouveautées du jeu (Mise à jour)
La vue va charger(Top level) le fichier de log qui concerne les mise à jour à effectuer depuis le début du projet. (update.txt)
Vue Menu | Utiliser la fonction Tutoriel
L'utilisateur clique sur "Tutoriel" et ouvre une page d'explication sur comment jouer.
La vue va charger(creer_tutoriel()) une nouvelle page expliquant une démo de comment on joue au jeu.
Vue Menu | Visualiser l'histoire du jeu
L'utilisateur appuie sur le bouton histoire(Contexte) du menu principal
La vue va charger la page(Top level) qui contient une histoire fictive et affiche le contenu chargé depuis le fichier texte(histoire.txt)
Vue Menu | Utilise les paramètres
L'utilisateur clique sur le bouton paramètres, ce qui va lui permettre d'accéder aux options.(paramètres à revoir)
Les paramètre pourrons changer des élément de modèles ou de l'interface directement.
Vue Menu | Charger une partie
L'utilisateur va pouvoir charger une partie enregistrée en cliquant sur "Charger partie"
Si , il est pas un invité , la vue va parler avec le contrôleur qui celui-ci va récupérer la sauvegarde dans le modèle avec la fonction "def charger_partie(self, id_sauvegarde)", mais avant il doit mettre le parent à None (parent=None)
Vue lobby(Jouer) | Charger partie
Après avoir choisi la difficulté de l'IA le joueur va pouvoir choisir la partie disponible à droite dans le lobby.
Avec listbox.bind("<<ListboxSelect>>", on_select) le programme va prendre le choix sélectionné par l'utilisateur
Vue lobby(Jouer) | Ajouter une IA
Le joueur vas pouvoir ajouter des ia dans le lobby en cliquant sur "Ajouter IA"
Une nouvelle IA va être créée et sera affichée avec sa difficulté et son type
Vue lobby(Jouer) | Sélectionner type IA
Le joueur va choisir de quel type d'IA
Le paramètre (Radio Button) sélectionné va être changé dans les paramètres de l'IA choisi.
Vue lobby(Jouer) | Sélectionner le mode de jeu
Le joueur va pouvoir choisir le type de jeu pour la partie
Radio Button. Le choix sélectionné va changer le type de partie(Objectif)
Vue partie | Apparition menu
Le joueur va appuyer sur la touche <­­­­escape> et un petit menu va apparaître
Vue: Arrêt de la loop. Une fenêtre (Top Level) va apparaître et afficher plusieurs choix. Button "Resume game", Button "Options", Button "Saves", Button "Load", Button "Exit".
Vue petit menu | Résumer une partie
Le joueur va pouvoir reprendre la parti en cliquant sur "Resume"
la loop va se remettre en marche et le menu va disparaître.
Vue petit menu | Quitter partie
Le joueur va cliquer sur "Quitter" pour quitter la partie.
La partie(Détruire la classe) va s'éffacer et retourner au menu principal (Vue menu)
Vue petit menu | Sauvegarder une partie
Le joueur peut choisir de sauvegarder l'état de la partie
La vue va parler avec le contrôleur qui celui-ci va créer la sauvegarde dans le modèle avec la fonction "def sauvegarder_partie(self, id_sauvegarde)", mais avant il doit mettre le parent a None (parent=None) pour éviter tous conflit avec Tkinter. La classe partie sera sérialisé dans un fichier(à décider pour le type)
Vue petit menu | Afficher les options
Le joueur va pouvoir modifier les options
Les options de la partie vont s'afficher avec une vue "vue_partie_options"
Vue (map) | Drag map pour changer la vision | Le joueur clique dans la carte avec le bouton gauche de la souris.
Il maintient le clic et déplace la souris
Lors du clic (<ButtonPress-1>), le programme exécute canevas.scan_mark(event.x, event.y) pour enregistrer la position de départ du drag.
Lors du mouvement (<B1-Motion>), le programme exécute canevas.scan_dragto(event.x, event.y, gain=1) pour mettre à jour la vue.
Afficher fog of war
Effacer les anciens carrés de fog Supprimer tous les rectangles noirs précédemment affichés en utilisant le tag fog sur la minicarte (minicarte.delete("fog")). Parcourir la liste / matrice map_fog Pour chaque case (x, y) : Si la valeur est 0 → create_rectangle pour dessiner un carré noir à la position correspondante. Si la valeur est 1 → ne rien dessiner (case visible, terrain normal). Pseudo-code : # taille d'une "case" sur la minicarte px = int(self.tailleminicarte / self.modele.aireX) py = int(self.tailleminicarte / self.modele.aireY) # Étape 1 : effacer anciens fog minicarte.delete("fog") # Étape 2 : parcourir la liste for y in range(hauteur_map): for x in range(largeur_map): if map_fog[y][x] == 0: minicarte.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill="black", outline="", tags="fog")
Afficher personnage bonne direction
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
|  | Humain | Machine | Note
Joueur | Déplacer Personnage | L'utilisateur clique d'abord sur le personnage qu'il veut déplacer. |  | Lorsqu'on crée la cartecase, on ajoute les tags "blocked" sur les cases contenant des biotopes (arbres, roches, eau, aureus, etc). Ainsi, cela va faciliter les calculs pour le déplacement (pathfinding) | Modèle : Classe Persos -> selon le personnage sélectionné, des actions particulières sont attribuées (ex: ouvrier cible un arbre et récupère les ressources, les rapportent à sa maison d'origine *boucle jusqu'à épuisement de la ressource; attente de la prochaine instruction) | Classe Helper : outil pour la fonction de déplacement
Modèle |  |  | Vue : assigne persochoisi selon le id du personnage cliqué | Vue : action.persochoisi -> comprend liste d'actions du personnage + liste des tags pour cible choisie
|  | clique gauche où il veut se rendre sur la carte (objets: ressources, bâtiments, etc.) |  | Cette fonctionnalité englobe toutes les unités qui héritent de persos (ouvrier, guerrier, druide, etc.)
classe Perso : déplacer/bouger( ) -> get coord x, y de la position visée (classe Helper: calcAngle, calcDist )
|  |  | Appel de fonction trouver_chemin -> calcule une trajectoire sur la carte (pos Départ) au point (pos Arrivée) en considérant si tag "blocked". Retourne liste de points | si tag "blocked", cherche le coin de la case disponible la plus proche pour y insérer un point xy de chemin. | Continue le processus jusqu'à l'avant-dernier point (dernier pt == pos Arrivée)
|  |  | Durant le déplacement, la fonction test_etat_du_sol appelle la méhode verifier_perimetre. Ici, on trace un perimetre autour du personnage et on vérifie s'il y a présence d'obstacles (gettags) sur la trajectoire (ex: autre perso en déplacement, buisson apparu, etc.). | Créer une mini cartecase avec le perso au centre. Initialiser les cases : 0 = dispo, 1 = blocked, 2 = perso. | Passer en paramètre la liste de points de la trajectoire. Si présence d'obstacles, on recalcule une autre direction pour s'ajuster (la plus proche de la trajectoire donnée) pour contourner l'obstacle | if case libre// if case libre < case.trajet (trouver la case la plus proche) -> déplacer perso dans direction
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Note
Joueur | Découvrir carte |  |  | La partie contient maintenant une nouvelle instance carte_explore qui contient une matrice de la même taille que self.cartecase. C'est une matrice de bool (0 = inexplore, 1 = explore). Ajout tag "hidden" à la case pour éviter de faire une action autre que bouger | La vue dessine les carrées noires selon la position des cases inexplorées dans la matrice
L'utilisateur effectue l'action de déplacer une unité
|  |  | Vérifier dans les cases voisines (à distance de perso.champvision) si il y a des cases inexplorés | Si case inexplorée à distance du joueur : changer la valeur de la case pour 1 (exploré) | Sinon : pass
Vue met redessine la Vue
Vue met à jour la mini-carte
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
Joueur | Création d'alliance | Humain | Machine
AI (entre AI, pour ne pas déranger le joueur) |  | Clique le bouton politique
Vue.afficher_liste_politique (un espace qui affiche les autres civilisations)
Va chercher les autres joueurs dans la partie
Affiche les noms (avec un portrait?) dans le menu sous forme de bouton
Clique sur le joueur désiré
Ferme le menu liste politique
Pause la boucle de jeu
Affiche les options de politiques pour le joueur sélectionné (mettre un canva custom pour chaque AI?)
Clique sur créer une alliance
IF le joueur respecte certaines conditions (selon le mode de jeu et l'avancement du AI)
Afffiche message de confirmation
Ajoute un tuple des noms des joueurs alliés dans la liste alliances (chaque tuple est 2 noms)
Clique sur OK
Enlève le message de confirmation
ELSE Refuse de coopérer
Affiche un message (différent selon comment on est proche de pouvoir créer l'alliance)
Clique OK
Enlève le message de refus
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur | Équipe A
Rôle | Cas d'usage
Joueur | Configuration de la partie | Humain | Machine
| Création de la partie |  | Lit la liste AI et lit les champs "difficulty" et "type", les ajoute dans une liste de tuples local (liste_IAs) string [type, difficulty]
Lit le champ "mode de jeu" et le sauvegarde dans une variable locale (mode)
|  |  | Appelle controleur.lancer_partie(self, liste_IAs, mode) (le déroulement est déjà codé) on ajoute maintenant liste_Ias et mode | liste_Ias et mode seront passés par la vue, liste_Ias doit être une liste de tuples de deux string [type, difficulty] (ou chiffres, on verra )
Appelle controleur.initlialiser_partie
|  |  | Partie(self, self.nom_joueur_local, nb_Ias, liste_IAs, mode) on passe maintenant liste_Ias et mode. | liste_Ias doit être une liste de tuples de deux string [type, difficulty] (ou chiffres, on verra)
|  |  | à la fin de Partie.creer_population -> self.joueurs[i] = Joueur(self, id, i, coul, x, y, type, difficulty) on passe maintenant type et difficulty qui se trouvent dans les infos de liste_Ias | pour chaque éléments de liste_Ias il faut le type et la difficulté (Possiblement un nom, mais pour l'instant on laisse le nom se générer par le jeu de base (AI_1, AI_2 etc.)
Dans l'initialisation de Joueur on ajoute: IF type is not None and difficulty is not None: self.is_ai = True, self.type = type, self.difficulty = difficulty
ELSE self.is_ai = False
| Ajouter AI | Clique sur Ajouter AI |  | Doit être refait par l'équipe Vue avec les autres cas d'usage de la vue, à supprimer avant la remise (on le garde en attendant pour référence)
Ajoute un joueur AI dans la liste des joueurs (avec difficulté et type par défaut)
Affiche un X à côté du nom
| Supprimer AI | Clique sur le X à côté du nom
Retire le joueur AI de la liste
Retire le X à côté du nom
| Modifier les paramètres AI | Clique sur le nom du AI
Affiche options de difficulté (dans l'espace vide à gauche?)
Affiche type de AI
| Difficulté du AI | Clique sur difficulté
Affiche (menu déroulant? Scroll bar?) différents niveaux de difficulté
Choisit la difficulté
Affiche la difficulté choisie à côté du nom dans liste des joueurs
| Choisir type AI | Clique sur Type AI
Affiche (menu déroulant? Scroll bar?) différents types de AI
Choisit le type
Affiche le type choisi à côté du nom dans liste des joueurs (icone? Pour aléger la vue) (Nom dans le milieu, type à gauche, difficulté à droite)
| Choisir mode de jeu | Clique sur mode de jeu
Affiche (menu déroulant? Scroll bar?) différents modes de jeu (affiche un mode par défaut)
Choisit un mode de jeu
Affiche le mode jeu choisi
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
Modèle | Vérifier conditions de victoire | Humain | Machine
| Conquête totale |  | IF nb_Ais == 0 (vérifie quand nb_Ais change)
Appelle victoire
| Structure clé |  | Timer commence lorsque la merveille termine de construire (le building commence le timer automatiquement (c'est sa job)) *à figure out pendant qu'on code
IF timer == 0
Appelle victoire
| Paix durable / alliances |  | Vérifie si le joueur a une alliance avec tous les AI en même temps (un AI allié à un AI, n'est pas notre allié) *à détailler pendant qu'on code
Appelle victoire
| Victoire |  | méthode victoire:
Affiche message de victoire
Après 10 secondes appelle quitter_partie (Affiche boutons Quitter, Rejouer?)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
AI | Comportements AI | Humain | Machine
| Difficulté |  | Délais d'action plus court - hard, Délais d'action plus long - easy
| Comportement général (commun pour tous les types d'AI) |  | Envoie des scouts pour explorer la map
Crée des ouvriers pour aller chercher des ressources
Construit des building
Crée des unités pour se défendre
| Type agressif |  | Priorise la construction d'unité de combat
Quand il atteint un certain nombre d'unité il attaque l'adversaire découvert le plus proche (envoie 3/4 attaquer, 1/4 reste pour défendre)
IF tous les bâtiments et unités adversaire sont détruits dans un certain rayon : les troupes vont explorer les alentours
IF n'y a rien dans un certain rayon (à définir) d'exploration : les troupes attaquantes reviennent (les troupes attaquent jusqu'à leur mort) (bien comprendre le unit vision, parler à ceux qui programme le fog of war)
IF les troupes défendantes se font attaquer : rappelle toutes les troupes attaquantes à la base
Critères d'alliance (Avoir une bonne armée (à définir))
| Type commercial |  | Priorise construire un bâtiment bazaar
Priorise créer des alliances (selon certaines conditions)
Critères d'alliance (nb de trade élevé et beaucoup de ressources)
| Type sage |  | Priorise défense
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
Joueur / AI | Construire un bâtiment | Humain | Machine
Sélectionner un ouvrier (en cliquant dessus)
|  |  | Vue appelle afficher batiment (fenêtre de côté) --> ajouter le prix indiqué pour chacun | Il faut modifier cette méthode pour afficher le coût des bâtiments
Sélectionne un bâtiment
Vue affiche le bâtiment sélectionné par le joueur
Placer bâtiment (clic gauche)
Vue appelle le contrôleur pour vérifier si l'utilisateur a assez de resources
Si assez de ressources, appeller modèle_construire_batiment, si non envoyer un message d'erreur à afficher à la vue ("pas assez de ressources) *s'assurer qu'on ne tombe pas avec un solde négatif
Vue affiche un champ de construction lorsque déplace la souris (on mouseover event) jusqu'à la confirmation de l'emplacement (clic gauche)
|  |  | Modèle retire les ressources du joueur | nouvelle fonctionnalité ; Il faut trouver un sprite pour un chantier
Si on reclic sur le bâtiment sélectionné dans la fenêtre de côté, on annule complètement la sélection (while)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
Joueur / AI | Acheter une unité | Humain | Machine
Sélectionner un bâtiment
|  |  | Vue appelle afficher_unité qui affiche les unités disponibles dans un sous menu | Nouvelle fonctionnalité : menu sera affiché dns la fenêtre de côté
Sélectionner une unité à acheter
|  |  | Vue appelle le contrôleur pour vérifier si l'utilisateur a assez de ressources | Perso spécialisé : Druide, chevalier, archer
|  |  | Si assez de ressources, appeller modèle_acheter_batiment, si non envoyer un message d'erreur à afficher à la vue ("pas assez de ressources) | *s'assurer qu'on ne tombe pas avec un solde négatif
Modèle retire les ressources du joueur
Vue appelle créer_entité
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
Joueur / AI | Attaquer | Humain | Machine
L'utilisateur clic sur un unité
La vue appelle ajouter_selection
L'utilisateur fait un clic gauche sur une unité ennemie
Vue envoie au Controleur le id des 2 unités pour déclencher l'animation d'attaque
|  |  | Modèle appelle attaquer et recevoir coup des unités correspondantes | Penser à un while en_combat pour continuer d'attaquer jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'ennemi à proximité en utilisant une méthode similaire à trouver_nouvelle_ressources
Ajouter du feedback lorsque zone attaque se déclenché dans la fenêtre utilisateur
L'utilisateur sélectionne un bâtiment à attaquer
|  |  | Vue affiche la barre de mana restante du bâtiment tout le temps de l'attaque | mana = vie
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
| Le AI va chercher l'info de la zone de vision de chacun de ses personnages | Humain | Machine
AI.lookAround()
IF worker
FOR EACH worker in workers
AI.scanVision(worker.x, worker.y) fonctionne comme chercher_nouvelle_ressource(self, typ, idreg)
Return ressources and ennemyUnits -> in visionRange
ELIF unit combat
FOR EACH unit in units
AI.scanVision(unit.x, unit.y) AI extends Joueur
Return ennemyUnits and ennemyBuildings -> in visionRange
ELSE Scout
FOR EACH scout in scouts
AI.scanVision(scout.x, scout.y) AI extends Joueur
Return ennemyUnits, ennemyBuildings and ressources -> in visionRange
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage
| Humain crée un ouvrier | Humain | Machine
Clique sur bâtiment maison
vue.creer_entite
contrôleur.actions_requises.append(action)
contrôleur.boucler_sur_jeu utilise actions_requises, ajoute dans modèle.ajouter_actions_a_faire(l'itération, [l'action])
Création d'un bâtiment

## CRC
CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: AoEw_client_main.py (Contrôleur) |  | Collaboration | Classe: AoEw_modele.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: AoEw_vue.py |  | Collaboration | Classe: AoEw_batiments.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: AoEw_biomes.py |  | Collaboration | Classe: AoEw_divers.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: AoEw_joueurs.py |  | Collaboration | Classe: AoEw_persos.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: AoEw_vuecadres.py |  | Collaboration | Classe: chargeurdimages.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: helper.py |  | Collaboration | Classe: RTS_IA.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| objet modèle |  |  | objet modèle
| objet vue |  |  | objet vue
| tâches |  |  | tâches
| EXEMPLE |  |  | EXEMPLE
| Classe: chantier |  | Collaboration | Classe: Utilisateur.py |  | Collaboration
| propriétaire: |  | Modele | propriétaire: |  | Modele
|  |  | Vue |  |  | Vue
| Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres) | Responsabilité | (args, facultatifs) | (autres)
| Modèle |  |  | objet modèle
| Vue |  |  | objet vue
tâches
Permet d'afficher un chantier des bâtiments en construction
Possible de le sélectionner

## Modele de donnees
Les tables et/ou fichiers de données
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
| Fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
| (autres séparateurs possible) |  |  |  | Nom de la table
| nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
champ
champ
...
Nom du fichier |  | Format | Contenu principal | Méthode de sauvegarde | Librairie utilisée | Commentaire
game_save.pkl |  | Binaire | Objet Partie complet (joueurs, régions, unités, ressources…) | Sérialisation Python | pickle | Permet de sauvegarder l’état complet du jeu, y compris les objets imbriqués et les fonctions. Eviter les conflit avec Tkinter (Ne pas tenir compte du parent. parent = None)
Table de BD relationnelle |  |  | user.db
Utilisateur
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
id | Pk | Integer | Auto-incrément
username | Unique | text | Null | Nom de l’utilisateur (obligatoire)
password |  | text | Null | Mot de passe associé (obligatoire)

## Planning global
Membres de l'équipe | Planification globale
Antoine Dextraze
Alexiane Chartrand | Cette section sert à préciser les tâches de développement de tout le projet
Ugo Sauvé | Les tâches doivent être distribuées dans l'ordre temporel de leur exécution
Sean Hayes | Les plus importantes pour le client doivent être effectuées le plus tôt possible
Peterly Cesaire | On indique à quel SPRINT devrait s'effectuer une tâche
Frédéric Desrosiers | (toutes les tâches du premier SPRINT seront donc regroupées à partir du début de la liste,
suivies de celles du deuxième SPRINT, ainsi de suite)
| Tâches | Notes | Sprint | Responsable
| Charger une partie |  | 1 | Peterly / Antoine
| Ajouter une IA à une partie |  | 1 | Peterly / Antoine
| Sauvegarder une partie |  | 1 | Peterly / Antoine
| Explorer le fog of war |  | 1 | Alexiane / Frédéric
| Créer un AI naif | AI - Va chercher l'info de la zone de vision de chacun de ses personnages AI - Traitement et organisation de l'info trouvé dans les zone de vision Comportement global | 1 | Sean
| Se connecter (log in) | (inclut db de joueurs et partie) | 1 | Peterly / Antoine
| Se déplacer sur la carte de jeu (vue) |  | 1 | Peterly / Antoine
| Améliorer Lobby |  | 1 | Peterly / Antoine
| Améliorer construction de bâtiment |  | 2
| Ajuster les paramètres de partie | Ajouter les options de base de la partie(AI, pacifique... etc) | 2 | Sean
| Changer le mode de jeu |  | 2
| Mettre en pause le jeu | Inclus : Reprendre une partie (en pause) | 2
| Améliorer un unité / bâtiment (selon les ressources obtenus) |  | 2 | Sean
| Améliorer ajout d'unité | Coût, temps de création, queue | 2 | Sean
| Difficulté des AI |  | 2 | Sean
| Attaquer un unité/bâtiment |  | 3 | Sean
| Amélioration du visuel de l'eau |  | 3 | Antoine
| Pouvoir gagner une partie conquête (score) |  | 3 | Fred
| Arranger les 3 AI qui ne bougent pas en mêmte temps |  | 3 | Sean
| Ajouter les ours |  | 3 | Antoine
| Raffiner la génération de baies |  | 3 | Antoine
| Ajouter les moulins |  | 3 | Antoine
| Ajouter les fermes |  | 3 | Antoine
| Ajouter l'archer (créé par la barraque) |  | 3 | Alexiane
| Pouvoir gagner une partie commerce (livrer un certain nombre de bouffe, bois, roche) |  | 3 | Peterly
| Ajouter église (permet d'améliorer les personnages) |  | 3 | Fred
| Finaliser pathfinding |  | 3 | Sean
| Ajouter seed de partie |  | 3 | Peterly
| Comportement AI attaque (conquête) |  | 3 | Sean
| Comportement AI pacifique () |  | 3
| Comportement AI construction () |  | 3
| Améliorer déplacement de personnage | inclu Gérer les collisions + pathfinding | 2** | Alexiane / Frédéric
| Créer une alliance |  |  | Sean | Abandonnés, manque de temps
Consulter l'histoire
Utiliser le tutoriel
Ajouter limite de population
| Ajouter de nouvelles unités | cavalier, archer, etc.
| Ajouter de nouveaux bâtiments | tours de garde, murs, fermes et moulins
Ajouter animation lancement de partie
Thème du jeu
Ours, gestion des baies améliorée
| Fog of war amélioré | Ombragé quand pas d'unité dans la zone
SPRINT 1 : Fondations (Semaines 4-6)
Établir les bases fonctionnelles
Équipe A - Core & IA
Semaine 4 : IA naïve - recherche de ressources automatique
Semaine 5 : IA naïve - construction aléatoire de bâtiments
Semaine 6 : IA naïve - croissance population + tests intégration
Équipe B - Interface & Configuration
Semaine 4 : Transformation lobby en page configuration (UI de base)
Semaine 5 : Implémentation sélection nombre IA + random seed
Semaine 6 : Sauvegarde état partie (format JSON/Pickle) + load de base
Équipe C - Gameplay & Performance
Semaine 4 : Path-finding basique (évitement obstacles simples)
Semaine 5 : Intégration détection collisions avec structures
Semaine 6 : Combat simple entre unités + dégâts de base
Livrable Sprint 1 : Jeu jouable avec IA basique, sauvegarde, path-finding fonctionnel
SPRINT 2 : Enrichissement (Semaines 7-9)
Ajouter profondeur et personnalité
Équipe A - Core & IA
Semaine 7 : IA Guerrière (attaque, expansion territoriale)
Semaine 8 : IA Commerciale (ressources, échanges)
Semaine 9 : IA Sage (sciences/magie selon conception) + comportements coopératifs
Équipe B - Interface & Configuration
Semaine 7 : Sélection type de partie (conquête/construction/pacification)
Semaine 8 : Configuration difficulté IA + taille terrain
Semaine 9 : Interface chargement parties + menu principal amélioré
Équipe C - Gameplay & Performance
Semaine 7 : Fog-of-war minimal (basé sur grille)
Semaine 8 : Nouveaux éléments (unités, bâtiments, biomes via Pillow)
Semaine 9 : Actions de groupe + animations améliorées (GIF + Canvas)
Livrable Sprint 2 : Jeu riche avec 3 profils IA, fog-of-war, configuration complète
SPRINT 3 : Polissage & Qualité (Semaines 10-12)
Stabilité, optimisation, finitions
Équipe A - Core & IA
Semaine 10 : Raffinement algorithmes IA (décisions intelligentes)
Semaine 11 : Équilibrage modes de jeu + conditions victoire
Semaine 12 : Tests croisés + corrections bugs IA
Équipe B - Interface & Configuration
Semaine 10 : Gestion erreurs sauvegarde/chargement (try/except)
Semaine 11 : UX polish (feedback visuel, messages clairs)
Semaine 12 : Tests utilisabilité + documentation utilisateur
Équipe C - Gameplay & Performance
Semaine 10 : Optimisation path-finding (cache, réduction calculs)
Semaine 11 : Protection try/except généralisée (stabilité)
Semaine 12 : Optimisation performances globales Python
Semaine 12 (toutes équipes) :
Débogage final
Préparation démos (3 modes de jeu)
Finalisation rapports (Excel, utilisation IA)
Validation path-finding et configuration

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS | [8 empty] | Debriefing | Interface 3 nouvelles pages : Login : Il est maintenant possible de s’enregistrer et de se connecter à un compte. Toutes les informations sont enregistrées dans une base de données. Lobby : Contient les boutons permettant de naviguer entre les différentes sections et options de l’utilisateur. Pour l’instant, seuls les boutons Jouer et Quitter sont fonctionnels. Paramétrage du jeu : Créer une partie : Permet de lancer une nouvelle partie en choisissant le nombre d’IA désiré ainsi que le mode de jeu. Charger une partie : Affiche un tableau listant les parties sauvegardées de l’utilisateur, permettant d’en sélectionner une pour la reprendre. Modification du layout du jeu : La barre latérale à droite a été retirée car elle était inutile et peu ergonomique. Nouvelle interface permettant au jeu d’occuper tout l’espace, avec les informations affichées par-dessus. La minimap est plus intuitive, un carré rouge représente la zone visible du jeu. Il est maintenant possible de déplacer la carte avec un clic et glisser (drag). Problèmes : Lobby non réactif au redimensionnement de la fenêtre. Certaines pages UI manquent encore Le système de top-level fonctionne mal lorsqu’on désactive le plein écran. Les IA dans la page de creation de partie n'est pas connecter au modele et donc purement visuelle Sauvegarde et Chargement (Pickle / DAO) Sauvegarde fonctionnelle pour tous les usagers. DAO opérationnel (création, ajout, récupération d’usagers). Base de données structurée (tables, colonnes définies). Problèmes : Le chargement ne restaure pas correctement les IA après le merge (fixer). Une seule partie par user peut être sauvegardée à la fois.
AI Le AI est à jour. C'est possible d'ajouter un AI dans la partie et de le voir actif dans la vue. Il construit des bâtiments, entraine des ouvriers et des unités, puis les envoie chercher des ressources. Les unités de combat sont immobiles pour l'instant. Le jeu figeait lorsq'on terminait la construction d'un bâtiment avec plusieurs ouvriers, ce bug est corrigé. Nous avons sous-estimé la vitesse à laquelle on peut compléter une tâche avec l'aide de chatgpt. En conséquence, nous en ferons plus dans le sprint 2. *Le truc pour aider chatgpt à comprendre le contexte est d'upload les fichier de code
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Améliorer interface
| Créer le UI (maquette lobby) | Peter Antoine | 2025-10-09 |  | Non réactif au changement taille de l'ecran
| Bind bouton jouer | Peter Antoine | 2025-10-09
| Bind ajouter joueur (ajouter IA à une partie) | Peter Antoine |  |  |  | X |  | Button marche mais pas lier au modele pour ajouter l'iA
| Créer le UI (maquette jouer) | Peter Antoine | 2025-10-09 |  | Créer le UI de la section ajouter IA
Changer layout du jeu
Sauvegarder une partie | [8 empty] | X |  | Manque quelques elements (pop up , notification, info)
| Créer le UI (maquette: <escape> top level) | Peter Antoine |  |  |  | X |  | Le systeme du toplevel affichait des nouvelles pages au complete a chaque fois
| Méthode (contrôleur) pour sauvegarder dans un fichier pickle | Peter Antoine | X
| Lier les boutons aux méthodes | Peter Antoine | X
| Faire un binding global sur <Escape> pour afficher le menu | Peter Antoine | [5 empty] | Non reactif quand la taille du jeu change |  |  |  | Gameplay (Fog of War + Pathfinding) Comme nous n'avons pas réussi à concevoir une logique de pathfinding fonctionnel, le livrable n'inclut pas les changements apportés à la logique de la fonction bouger de la classe Perso. En effet, notre logique initiale ne fonctionne pas car une fois le premier obstacle contourné, le personnage est trop proche de l'obstacle pour retrouver le prochain point de contournement, ce qui cause un bug. Pou le prochain sprint, nous allons travailler et explorer un nouveau modèle de pathfinding un peu plus naïf qui implémentera un pas en arrière lorsqu'un personnage entre en collision avec un bâtimnt ou un élément du biome. Concernant le fog of war, nous n'avons pas eu la chance d'avancer cette fonctionnalité. Cet élément de jeu sera donc une priorité pour le sprint 2.
Charger une partie
| Méthode (contrôleur) pour charger du fichier pickle | Peter Antoine |  |  |  | X |  | La sauvegarde ne charge pas correctement |  |  | Après avoir merger avec les IAs, la sauvegarde et le chargement à besoin d'être refait pour sauvegarder les IA
Créer un AI naif
| Réviser / ajuster la classe AI(Joueur) | Ugo Sean | X
| AI - Va chercher l'info de la zone de vision de chacun de ses personnages | Ugo Sean | X |  | Il faut d'abord réussir à faire en sorte que l'IA crée un perso
| AI - Traitement et organisation de l'info trouvé dans les zones de vision | Ugo Sean |  |  |  | X
| Conditions - Décide d'aller chercher des ressources | Ugo Sean |  |  |  | X
| Conditions - Décide de construire des bâtiments | Ugo Sean | [6 empty] | X |  | Réglé : Il y avait un bug lorsque deux personnages créaient des bâtiments en même temps
| Conditions - Décide de construire des unités | Ugo Sean | [6 empty] | X
Explorer le fog of war
| Créer une matrice (dans l'objet partie) représentant la carte dont chaque case est identifiée comme explorée (true) ou inexplorée (false) = fog | Alex Fred | [8 empty] | Pas eu le temp, perte d'un équipier, on à priorisé l'IA
| Créer la gestion d'exploration (à x distance du joueur, transforme case inexplorée -> explorée) | Alex Fred
| Update la Vue en fonction des changements ((re)dessiner le fog of war) | Peter Antoine
Améliorer déplacement de personnage
| Créer la logique de case dans le init du jeu (tag blocked) si item sur case | Alex Fred | X |  |  |  |  | Retrait des pages bloquantes
| Créer la logique de trajectoire selon configuration de la carte (renvoyer le meilleur chemin à utiliser pour arriver à destination) | Alex Fred | X |  | Amorce de pathfinding, peut contourner un élément mais après continue ou bloque | X
| Gérer la détection de collisions lorsque le personnage se déplace en temps réel | Alex Fred | X |  |  | X |  | Difficulté à implémenter concrètement le pathfinding car plusieurs subtilités ont créés des bugs durant l'exécution, retrait de case bloquante car bogue dans le reste du cheminement
Se connecter (log in)
| Créer l'interface login | Peter Antoine | X
| Créer fonction pour ajouter utilisateur dans une base de donnée (DAO) | Peter Antoine | X |  | Les conditions de login ne sont pas fini. () | X |  | Correction des conditions
| Créer un script pour l'architecture de la bd (les tables, colonnes) | Peter Antoine | X
| Créer fonction pour récupérer les usagers (DAO Dans Controleur) | Peter Antoine | X
| Aller chercher les parties de l'usager (DAO) | Peter Antoine | X |  | Il n'y a qu'une partie par joueur qui peut être sauvegarder pour l'instant. Quelques bugs lors du chargement au niveau de la vue. | X
| Créer les méthodes contrôleurs pour renvoyer l'info à la vue (le DAO est créé par le contrôleur) | Peter Antoine | X
Se déplacer sur la carte de jeu (vue)
| Déplacer le view port en placant le curseur sur le côté de la fenêtre (le curseur ne doit pas pouvoir sortir de la fenêtre) | Peter Antoine
| Binding sur les flèches pour faire glisser le view port | Peter Antoine | 2025-10-09
| Binding sur clique roulette pour glisser le view port | Peter Antoine | 2025-10-09
| Représenter le rectangle du view port dans la minimap | Peter Antoine | [6 empty] | X
| Resteer appuyer sur le click pour glisser le viewport | Peter Antoine | 2025-10-09

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS | [8 empty] | Debriefing
Attaquer unités/bâtiments La compréhension du code a pris plus de temps que prévu. Les barres de vies sont affichées. Lorsqu'on clique sur un personnage adverse, notre personnage peut se rendre. Une erreur lorsqu'on cliquait sur les personnages et bâtiments adverses a été corrigé.
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Ajuster les paramètres de partie
Limiter le nombre de AI à 3 ou 4
| Connecter les paramètre de partie (ajout de AI) pour que les choix affectent la partie créée |  |  |  | Le IA affiché par défaut ne compte pas, il faut le supprimer et en ajouter un autre | [6 empty] | Pathfinding: Le pathfinding n'a pas été merge, mais il est fonctionnel dans sa branch.
Explorer le fog of war
| Créer une matrice de int (0 = hidden, 1 = view) lorsqu'on initialise la carte Attribuer des tags hidden sur l'ensemble des cases de la carte qui sont inexplorées (à 0) | Fred | X
| Établir un rayon de champ de vision pour les bâtiments et Persos -> va changer les tags hidden pour view, update la matrice de carte à true -Bâtiment initial du joueur -Autres bâtiments construits | Fred | X
| S'assurer que la Vue update la carte | Fred |  |  |  | X |  | Vue affiche le fog, mais brise la selection de personnage et ralenti grandement le programme
| S'assurer que la mini carte est update | Fred | [5 empty] | Commencer, il reste à mettre bien à jour et gérer conflit dans main | X
| Ne pas afficher les nouveaux bâtiments sous le fog | Fred | [6 empty] | X |  |  | VUE Le système de pause a été implémenté. De nouveaux onglets ont été ajoutés pour afficher les options des bâtiments et les actions possibles d’un ouvrier. La file d’entraînement a été tentée mais fonctionne mal, donc l’idée est abandonnée pour l’instant. Il n’y a pas encore de coût ni de temps appliqué. La map a été refaite pour permettre l’évolution visuelle de l'eau. Le bug de désélection a été corrigé.
| Représenter les bâtiments sur la mini-map | Fred | [6 empty] | X
Améliorer déplacement de personnage | Continuer le pathfinding via ces sous-étapes |  |  |  | Méthode de calculer un chemin d'avance avant de faire déplacer le personnage, permt déplacement en ligne droite et implémentation d'une trajectoire en diagonale
| Détecter les obstacles sur la carte | Alexiane / Sean | X |  | Attribué pour bâtiments et eau pour l'instant
| Réaliser un contournement | Alexiane / Sean | X |  | (corrigé)Lorsqu'il arrive au coin d'un obstacle, il se met à tourner en rond. Il revient un point derrière et revient devant.
| Se réajuster si aucune voie de contournement est accessible (ex: reculer) | Alexiane / Sean | X
| Répéter ces étapes jusqu'à l'arrivée de la destination | Alexiane / Sean | X
| Faire en sorte que les personnages ont juste besoin de toucher l'image du bâtiment et non aller directement dessus pour interagir avec (comme l'ouvrier qui embarque sur le bâtiment pour rapporter une ressource) | Alexiane / Sean | X
Difficulté des AI
| Envoyer l'info sur la difficulté de la vue dans à la partie (facile, medium, difficile) | Sean | X
| Définir la vitesse intervalle d'action de AI : facile grand intervalle, difficile petit intervalle | Sean | X
Attaquer un unité/bâtiment
| Définir un nombre de vie pour chaque unités et bâtiments | Alexiane / Sean | X
| Définir une vitesse de coup et de dommages par coups | Alexiane / Sean | X
| Cibler l'ennemi avec un clique | Alexiane / Sean | X |  | Peut se diriger vers l'ennemi mais n'entame pas l'animation d'attaquer; bogue si on clique sur la maison adverse car essait de créer un perso
| Se déplacer vers l'ennemi | Alexiane / Sean | X
| Définir la portée de chaque unités | Alexiane / Sean | X
| L'unité attaque rendu à la portée lui correspondant | Alexiane / Sean | X
| Faire afficher une barre de vie pour les bâtiments | Alexiane / Sean | X
| L'unité ou le bâtiment attaqué perd des points de vie à chaque coups reçus | Alexiane / Sean | X |  | La barre de vie des persos et des bâtiments est supposée être réative en fonction des dommages, mais puisque la fonction d'attaque est incomplète, nous n'avons pas pu tester
| Quand les points de de vie sont à 0, l'entité meurt | Alexiane / Sean | X
| L'image de l'entité change pour une image de mort | Alexiane / Sean | X
| Empêcher d'interagir avec les sprites morts (idéalement il faudrait que ça ne soit pas des objets persos?) | Alexiane / Sean | X
| L'image de mort disparait après 30 secondes | Alexiane / Sean | X
Pouvoir gagner une partie conquête
| Faire envoyer le mode de la partie de la vue au modele (Conquête par défaut) | Sean |  |  |  | X
| Vérification de l'état de défaite chaque fois qu'un unité est perdue | Sean |  |  |  | X
| Créer une conditions de défaite pour conquête : Lorsque toutes les unités sont mortes ET qu'il n'y a plus assez de ressources pour créer de nouvelles unités, le joueur est vaincu | Sean |  |  |  | X
| Vérification de l'état de victoire chaque fois qu'un autre joueur est vaincu | Sean |  |  |  | X
| Créer une condition de victoire : Tous les autres joueurs sont en état vaincus | Sean |  |  |  | X
| Design écran de victoire | Peter Antoine |  |  |  | X
| Afficher écran victoire | Peter Antoine
Mettre en pause le jeu
| Ajouter méthode contrôleur pour pauser | Peter Antoine |  |  |  | X
| Ajouter méthode contrôleur pour reprendre | Peter Antoine |  |  |  | X
| Appeler pause lorsqu'on fait esc | Peter Antoine |  |  |  | X
Améliorer un unité / bâtiment (selon les ressources obtenus)
| Interface lorsqu'on clique sur un bâtiment | Peter Antoine | [6 empty] | X
| Créer bouton améliorer bâtiment | Peter Antoine | [6 empty] | X
| Créer un feedback visuel (un + au dessus des entitées améliorées?) | Peter Antoine | [6 empty] | X
| Donner à chaque joueur des variables pour sauvegarder leurs états d'amélioration | Sean | [6 empty] | X
| Définir les points d'augmentation de chaque unités et bâtiments | Sean | [6 empty] | X
| La méthode améliorer bâtiment augmente la vitesse et l'attaque des personnages | Sean | [6 empty] | X
| La méthode améliorer bâtiment augmente la vitesse d'entraînement des unités de tous les bâtiments du même type | Sean | [6 empty] | X
| Améliorer tous les bâtiments de même type en même temps | Sean | [6 empty] | X
| Améliorer les unités en rapport au bâtiment | Sean | [6 empty] | X
Améliorer ajout d'unité
| Créer une interface pour afficher les coût | Peter Antoine |  |  |  | X
| Créer une interface pour afficher la queue et le temps d'entraînement (Se fier à AoE2) | Peter Antoine |  |  |  | X
| Donner variable/Définir un temps de création et coût pour chaque personnage | Peter Antoine |  |  |  | X
| Appliquer le temps en gameplay | Peter Antoine |  |  |  | X
| Appliquer le coût en gameplay | Peter Antoine |  |  |  | X
| Faire en sorte que le temps d'entrainement de deux personnages du même bâtiment ne peut pas s'écouler en même | Peter Antoine |  |  | Marche mal , enlever la fonctionnalité | X
Amélioration du visuel de l'eau et du terrain
| Mettre l'eau en dessous de tout et les décoration aquatiques par dessu. | Peter Antoine
| Rendre l'eau plus realiste, fusion | Peter Antoine |  |  | Pas parfait, l'eau
| Rendre la génération des objets (arbre ressource) plus réaliste | Peter Antoine |  |  | Il y a encore des problèmes avec les bâtiments
Arranger les 3 AI qui ne bougent pas en mêmte temps
| Comprendre pourquoi un AI bouge et l'autre non |  |  |  | Les ouvriers de tous les AIs s'animent mais les autres personnages n'ont pas encore d'action attriubées |  |  |  | X
| Corriger le problème | [7 empty] | X
Contrôle du personnage
| Déselection de personnage | Peter Antoine | [6 empty] | X

## Sprint 3
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Attaquer un unité/bâtiment
| Définir un nombre de vie pour chaque unités et bâtiments | Alexiane / Sean | X
| Définir une vitesse de coup et de dommages par coups | Alexiane / Sean | X
| Cibler l'ennemi avec un clique | Alexiane / Sean | X
| Se déplacer vers l'ennemi | Alexiane / Sean | X
| Définir la portée de chaque unités | Alexiane / Sean | X | [8 empty] | Debriefing
| L'unité attaque rendu à la portée lui correspondant | Alexiane / Sean | X | [8 empty] | AI Nous n'avons pas eu le temps de travailler sur le AI pendant ce sprint. Les fonctions d'attaque ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Gameplay : Nous avons beaucoup avancé sur le gameplay, donc le joueur peut attaquer des ennemis et des bâtiments en mode conquête, la barre de vie diminue à cet effet et la fin de la partie est annoncé lorsqu'il ne reste qu'un joueur dans le jeu. Plusieurs modes de jeu ont été ajouté comme le mode commerce en plus du mode conquête. Ajustement de la gestion des ressources. Nous n'avons pas eu la chance d'ajouter les archers et des églises Vue : Au niveau de la vue, nous avons réussi à implémenter le fog of war et le pathfining.Des éléments ont été ajoutés sur la carte pour les biotopes et bâtiments comme les ours et le moulin. Le moulin ajoute à chaque 3-5 secondes 3 nourriture. Ajout de la page de chargement en attente du chargement de la vue. Les baies ne se génère plus automatiquement. Une section pour afficher la condition de victoire a été crée. La page de victoire a aussi été crée. Une barre de vie est visible
| Faire afficher une barre de vie pour les bâtiments | Alexiane / Sean | X
| Animation d'attaque (attaquant) | Alexiane / Sean | X
| L'unité ou le bâtiment attaqué perd des points de vie à chaque coups reçus | Alexiane / Sean | X |  |  |  |  | bâtiment disparaît mais vérifier qu'est bien retiré du modèle aussi ar réapparaît dans le fog of war
| Quand les points de de vie sont à 0, l'entité meurt | Alexiane / Sean | X
| L'image de l'entité change pour une image de mort | Alexiane / Sean | X |  |  | X |  | image de X lorsque meurt,
| Empêcher d'interagir avec les sprites morts (idéalement il faudrait que ça ne soit pas des objets persos?) | Alexiane / Sean | X
| L'image de mort disparait après 5 secondes | Alexiane / Sean | X |  |  | X
Comportement AI attaque (conquête)
| Ajouter la décision d'attaquer | Sean |  |  |  | X |  | Pas le temps
| Définir la priorité des équipes qu'il attaque | Sean |  |  |  | X
| Définir la priorité des unités qu'il attaque | Sean |  |  |  | X
| Définir quels unités il choisit pour attaquer | Sean |  |  |  | X
| Définir une stratégie | Sean |  |  |  | X
| Le faire sélectionner sa cible | Sean |  |  |  | X
Arranger les 3 AI qui ne bougent pas en mêmte temps
| Comprendre où ça arrive dans le code | Sean | [5 empty] | Pas le temps
| Trouver comment faire que leurs actions sont simultanées | Sean
Amélioration du visuel de l'eau
| Intégrer Pillow pour l'amélioration de l'eau | Antoine |  |  |  | X |  | Abandonné car trop de problème
| Changement visuel pour l'eau | Antoine | X
Ajouter les ours
| Définir une le nombre de vie de l'ours | Antoine |  |  |  | X
| Ajouter dans la liste des ressources à charger | Antoine |  |  |  | X
Raffiner la génération de baies
| Arrêter la génération des baies automatique | Antoine |  |  |  | X
| Faire en sorte que les baies se génère sur la bonne surface | Antoine |  |  |  | X
Ajouter les moulins
| Ajouter le moulin dans le modèle | Antoine | [6 empty] | X
| Ajouter le moulin dans batiment.py avec ces composantes | Antoine | [6 empty] | X
| Ajouter a la vue la posibilité de créer le moulin | Antoine | [6 empty] | X
Ajouter les fermes
| Ajouter la ferme dans le modèle | Antoine | [6 empty] | X |  | Au lieu de créer des surfaces(fermes) a cultiver, le moulin va générer 3 nourriture à chaque seconde
| Ajouter le ferme dans batiment.py avec ces composantes | Antoine | [6 empty] | X
| Ajouter a la vue la posibilité de créer la ferme | Antoine | [6 empty] | X
Pouvoir gagner une partie commerce (livrer un certain nombre de bouffe, bois, roche) |  | Peter
| Ajout la liste de condition à remplir |  |  |  |  | X
| Vérifier si les conditions ont été rempli |  |  |  |  | X
| Affichage des conditions a remplir |  |  |  |  | X
| Affichage différence entre ressource requit et obtenu |  |  |  |  | X
| Affichage ecran de victoire |  |  |  |  | X
Ajouter seed de partie | [5 empty] | X
| Faire le menu toplevel | Peter | X
| Fonction pour configurer le seed et reset | Peter | X
Finaliser pathfinding
| Contourner roche et aureus | Fred | X |  | Problème avec l'algorithme A*
| Contourner bâtiments | Fred |  |  |  | X
| Contourner eau | Fred |  |  |  | X
| Ouvrier trouve une nouvelle ressource plus proche | Fred |  |  |  | X
| Ouvrier va porter une ressource à la maison la plus proche | Fred |  |  |  | X
| Optimiser le pathfinding pour éviter des lags avec beaucoup de joueurs | Fred | [6 empty] | X
Ajouter église (permet d'améliorer les personnages)
Ajouter l'archer (créé par la barraque)
Pouvoir gagner une partie conquête (score) |  | Alex |  |  |  | X |  | Le modèle peut annoncer la fin de la partie, reste à implémenter une vie associée
| Affichage condtion de victoire | Peter | [6 empty] | X
Ajuster le coût des unités et des ressources
| Ajuster valeur des unités | Fred | [6 empty] | X
| Ajuster valeur des bâtiments | Fred | [6 empty] | X
| Faire en sorte que le modèle réduise le bon nombre de ressources lors d'une création de bâtiment ou unité | Fred | [6 empty] | X
| Afficher le coût des unités dans le UI | Fred | [6 empty] | X
Fix general
| Affichage bar de vie correctement | Peter | [6 empty] | X
| Seulement garder les modes de jeu codé dans le menu | Peter | [6 empty] | X
| Vérification de lancement partie si pas IA pour conquete | Peter | [6 empty] | X

## Notes
Victoires des modes de jeu | Construction bâtiment | Construire une merveille | Commence un countdown (les autres ont 5 min pour venir te détruire, sinon tu gagnes)
plus long et consomme beaucoup de ressources
| Mode Pacification et Coopération | S'allier à tous les AI avant de se faire détruire : Conditions pour qu'un AI accepte l'alliance à définir
| Conquête | Destruction totale de tous les autres équipes
Ordre de priorité | Pathfinding
Quitter partie / Réinitialiser
Fog of war
Améliorer le visuel
AI opponent
Configuration de la partie
Sauvergarder + charger partie
3 modes de jeux
Comportement des AI selon le type de partie
Création d'alliance
Personnalisation (brainstorm) | Carré field of view dans la minimap
Shadow du bâtiment sur le curseur pendant la sélection de l'emplacement (appercu transparent)
Changer l'eau
L'ouvrier rapporte les ressources à la maison la plus proche (pas sa maison d'origine)
Main building (forum) (moulin peut-être?)
Unités contourne les bâtiments
Changer les assets avec transparence (contour transparents)
Jour nuit
Tutoriel guide step by step
UI avec infos et indices sur les prochaines actions qu'on peut faire
Assurer la disparition du rectangle rouge de selection en lâchant shift + clic
Menu quand on clique sur les bâtiments
Amélioration d'unités
Amélioration des bâtiments
Afficher les noms des bâtiments UI
Naviguer la map facilement et instinctivement sans la minimap
Left click sélectionner
Right click action
Unités changent de comportement lorsqu'attaqués
Traquer les unités sur la minimap
Construction de murs
Réduire la fréquence de spawn de buisson
Temps de création d'unités + file d'attente
Le jeu crash quand plusieurs ouvriers construisent un bâtiment en même temps (crash quand la maison est terminée) (Hypothèse: Un termine la construction, mais l'autre ne reçoit pas le signal que la maison est terminée et il essaie de continuer)
Biomes (ex. montagne : plus de roches, mais plus ardu)
Bâtiment pour le marché
Unité marchand
Ferme (Génère de la nourriture si on y met un ouvrier) (Sprite existe déjà)
Thème: Évolution,
plus d'animaux
Bâtiment écurie (sprite cavalier existe déjà)
Sprites des animaux morts
Sprite arbre abattu
État intermédiaire de construction (le sprite existe déjà)
Quai (pêche)
Tour de garde (sprite existe)
Faire dequoi avec le sprite moulin
Faire que l'ouvrier peut trouver la ressource la plus près lorsqu'il en épuise une
Définir un emplacement où l'unité doit se rendre une fois créée (dans le UI lorsqu'on clique sur un bâtiment)
Max de population (max par équipe dans une partie et nécéssite un nombre de bâtiment (ex. 5 unités peuvent être créées par maison, max 200 dans la partie))
Bateaux
Afficher le temps de la journée
Afficher le temps écoulé
Afficher dans le UI les unités sélectionnées : (ex. 21 ouvriers, 3 soldats, 1 cavalier…)
Quitter partie / Réinitialiser
Cas d'usage pour l'équipe 1
AI | Création d'alliance (si on a le temps: Implémenter de devoir rencontrer la team avant de pouvoir demander une alliance)
Comportement des AI selon le type de partie
Difficulté AI (délais d'action plus grand pour AI plus facile)
Déroulement d'une partie | 3 modes de jeux
Configuration de la partie (back-end)
Comment le timer de bâtiment clé commence
Gérer comment la partie vérifie la mort
Notes équipe 1 | Si on met plus de 4 AI ça plante à cause de la limite de 5 couleurs d'équipe
Nb_IAs a une valeur par défaut dans la méthode vue.initialiser_partie
Add_AI pourrait servir à augmenter la variable Nb_Ias
Ce qui donne le status de MORT (équie au complet) vérification se fait chaque fois qu'un building ou un unit meurt (si trop compliqué, juste vérifier chaque tick)
Déplacer personnage
Aller chercher une ressource
Chasser
| Les joueurs AI doivent recevoir les actions du joueur en temps réel pour pouvoir y réagir. Joueur fait action -> vue -> controleur -> partie -> JoueurAI | Au lieu de donner au AI toutes les infos de la map et des actions du joueur, on va essayer une zone de détection (il réagit seulement à ce qu'il voit) ça va être compliqué, mais on pourra l'utiliser pour beaucoup de choses | Comment on donne les infos dans la zone si tous les tags sont dans la vue (en ce moment on ramasse les tags en créant un event tkinter en cliquant) | Objets sur la map (tags dans vue). Autres joueurs (tags dans vue). Ses propres units (id dans persos, position dans persos, actions courantes dans persos) | Regarder si on a besoin des tags de la vue pour faire bouger un perso | Dans Ouvrier.chercher_nouvelle_ressource on voit comment ramasser des infos sur la map
Il faut que la partie utilise la vue (par le controleur of course) pour aller chercher les infos sur la map et l'envoyer au AI (comme où sont les arbres)
On a de la difficulté à trouver comment donner les tags des joueurs opposés au AI, puisqu'ils sont juste sur la vue
| Le AI lui-même a sa méthode pour prendre des décisions (if else) selon l'info qu'il reçoit de partie (qui va chercher l'info dans la vue pour avoir les positions et les tags) |  | mettre en place un système de if/else unique à chaque éléments controlée par les AI, par rapport a se qu'il perçoit
Ensuite selon s'il doit ramasser des ressources, attaquer ou autre (condition de if else et priorités), il appelle sa méthode "fait ça".
Par exemple methode "Aller chercher ressources les plus proches", demande à partie les infos dont il a besoin, partie lui rapporte les infos dont il a besoin (exemple : buisson le plus proche (ou liste des buissons et le AI trouve le plus proche?)) ensuite le AI fait ce dont il a besoin avec ça l'action du AI doit être passé sous forme de variable pour qu'il soit trié ailleurs que dans le controleur (right?)
Sprint 2
| Besoins pour continuer le AI : | Pouvoir attaquer des unités et des bâtiments
Pouvoir créer une alliance
Avoir une limite de ressource et d'unités
Le fog of war
| Ce qu'on ajouter au AI | Organisation de la position des unités
Explorer la carte (plusieurs fois les mêmes endroits)
|  | Décider quand on envoie attaquer le joueur | Agressif attaque plus tôt
Notes gameplay Attack
À corriger : Bug quand on clique sur un bâtiment ennemi, il croit qu'on veut créer un perso